## План
№ | Описание работ | Длительность | Простой | Исполнитель
Работы по обновлению
| Остановить службы SQL Server | 10 | да | Инженер СУБД
| Создать холодные резервные копии системных БД | 10 | да | Инженер СУБД
| Включение служб SQL Server | 10 | да | Инженер СУБД
| Исключить не активную ноду (HQ-VM-SQL-B2) из возможных ресурсов кластера для службы SQL Server, чтобы исключить файловер во время обновления | 10 | да | Инженер СУБД
| Произвести обновление SQL Server на не активной ноде HQ-VM-SQL-B2 до версии SP3 | 60 | да | Инженер СУБД
| Вернуть ноду HQ-VM-SQL-B2 кластеру для служб SQL Server | 10 | да | Инженер СУБД
Перезагрузить HQ-VM-SQL-B2
| Выполнить перевод SQL Server на ноду HQ-VM-SQL-B2 | 10 | да | Инженер СУБД
| Исключить не активную ноду (HQ-VM-SQL-B1) из возможных ресурсов кластера для службы SQL Server, чтобы исключить файловер во время обновления | 10 | да | Инженер СУБД
| Произвести обновление SQL Server на не активной ноде HQ-VM-SQL-B1 до версии SP3 | 60 | да | Инженер СУБД
| Вернуть ноду HQ-VM-SQL-B1 кластеру для служб SQL Server | 10 | да | Инженер СУБД
Перезагрузить HQ-VM-SQL-B2
| Выполнить перевод SQL Server на ноду HQ-VM-SQL-B1 | 10 | да | Инженер СУБД
| Выполнить несколько дополнительных тестовых переводов SQL Server с ноды на ноду | 30 | да | Инженер СУБД
| Проверка корректности установленных обновлений | 30 | нет | Инженер СУБД
План отката.
| Исключить не активную ноду (HQ-VM-SQL-B2) из возможных ресурсов кластера для службы SQL Server | 10 | да | Инженер СУБД
| Удалить обновления SQL Server Sp3 с HQ-VM-SQL-B2 | 60 | да | Инженер СУБД
| Вернуть ноду HQ-VM-SQL-B2 кластеру для служб SQL Server | 10 | да | Инженер СУБД
| Выполнить перевод SQL Server на ноду HQ-VM-SQL-B2 | 10 | да | Инженер СУБД
| Исключить не активную ноду (HQ-VM-SQL-B1) из возможных ресурсов кластера для службы SQL Server | 10 | да | Инженер СУБД
| Удалить обновления SQL Server Sp3 с HQ-VM-SQL-B1 | 60 | да | Инженер СУБД
| Вернуть ноду HQ-VM-SQL-B1 кластеру для служб SQL Server | 10 | да | Инженер СУБД
| Выполнить перевод SQL Server на ноду HQ-VM-SQL-B1 | 10 | да | Инженер СУБД
| Выполнить несколько дополнительных тестовых переводов SQL Server с ноды на ноду | 30 | да | Инженер СУБД
| Проверка работоспособности SQL Server | 30 | нет | Инженер СУБД